## الملخص
nerp.sa — خطة جمع بيانات الأجور (Pay Data Collection Plan)
إعداد: نايف العنزي ¦ nerp.sa ¦ linkedin.com/in/naifm1alanazi
خطة دراسة الأجور لها 4 مكونات: (1) أدوات الجمع، (2) طريقة الجمع ومصادرها، (3) الجدول الزمني، (4) حجم العينة. عبّئ كل ورقة بالترتيب، وهذه الصفحة تحسب جاهزية الخطة تلقائيًا. الخانات الذهبية للإدخال، والأمثلة لدراسة أجور 6 وظائف.
بيانات الدراسة
الهدف من الدراسة | مراجعة تنافسية رواتب الوظائف الأساسية مقارنة بالسوق قبل ميزانية العام القادم
النطاق (الإدارات / الوظائف) | 6 وظائف أساسية في المبيعات والموارد البشرية والمالية والتقنية
المسؤول عن الدراسة | أخصائي التعويضات والمزايا
الجهة المعتمدة للنتائج | مدير الموارد البشرية
تاريخ تسليم النتائج | 2026-12-15
جاهزية الخطة
المكون | المؤشر | القيمة | الحالة
1. أدوات الجمع | نسبة الأدوات الجاهزة
2. طريقة الجمع | مصادر أولية / ثانوية
3. الجدول الزمني | نسبة المهام المنجزة
3. الجدول الزمني | هل تنتهي الخطة قبل موعد التسليم؟
4. حجم العينة | وظائف لها عينة سوق كافية
4. حجم العينة | نسبة الاستجابة للاستبيان
تذكير للاختبار: المصدر الأولي تجمعه المنشأة بنفسها (استبيانات الموظفين، مجموعات التركيز، تدقيق الرواتب)، والثانوي جمعه غيرها لغرض آخر (التقارير الحكومية، منشورات الصناعة، الجمعيات المهنية). التقارير الحكومية مصدر ثانوي وليست أولية.

## 1 أدوات الجمع
nerp.sa — المكون 1: أدوات جمع البيانات
إعداد: نايف العنزي ¦ nerp.sa ¦ linkedin.com/in/naifm1alanazi
الأداة هي ما تسجل به البيانات بطريقة موحدة. حدد لكل أداة غرضها والبيانات التي ستجمعها، وتأكد أن الأسئلة محايدة وأن البيانات سهلة التحليل رقميًا.
الأداة | الغرض | البيانات المطلوبة | المسؤول | الجاهزية | ملاحظات
كشف الرواتب من نظام الرواتب | تدقيق الرواتب الحالية (الوضع الداخلي) | المسمى، الدرجة، الأساسي، البدلات، تاريخ التعيين | أخصائي الرواتب | جاهزة
استبيان الموظفين (مجهول الهوية) | قياس رأي الموظفين في عدالة الرواتب والمزايا | الرضا عن الراتب، أهم المزايا، المقارنة بالسوق | أخصائي التعويضات | قيد الإعداد
دليل أسئلة مجموعات التركيز | فهم أسباب عدم الرضا بعمق | 5–7 أسئلة مفتوحة لكل فئة وظيفية | أخصائي التعويضات | قيد الإعداد
جدول مطابقة الوظائف مع تقارير السوق | ضمان مقارنة وظائف متشابهة فعلًا | المسمى الداخلي، المسمى في التقرير، نسبة التطابق في المهام | أخصائي التعويضات | لا

## 2 طريقة الجمع
nerp.sa — المكون 2: طريقة الجمع ومصادر البيانات
إعداد: نايف العنزي ¦ nerp.sa ¦ linkedin.com/in/naifm1alanazi
سجّل كل مصدر ستعتمد عليه ونوعه. الأفضل الجمع بين النوعين: الأولي دقيق ومصمم لسؤالك لكنه أبطأ وأعلى تكلفة، والثانوي أسرع وأرخص لكنه قد لا يطابق وظائفك تمامًا. اكتب دائمًا تاريخ البيانات.
المصدر | النوع | الجهة أو القناة | البيانات المتوقعة | تاريخ البيانات | الموثوقية
تدقيق الرواتب | أولي | نظام الرواتب / ملف حماية الأجور | رواتب المنشأة الفعلية لكل وظيفة | 2026 | عالية
استبيانات الموظفين | أولي | نموذج إلكتروني مجهول الهوية | رأي الموظفين وأولوياتهم في المزايا | 2026 | متوسطة
مجموعات التركيز | أولي | جلسات حضورية لكل فئة وظيفية | أسباب الرضا وعدم الرضا | 2026 | متوسطة
التقارير الحكومية | ثانوي | جهات الإحصاء وسوق العمل الرسمية | متوسطات الأجور حسب المهنة والقطاع |  | عالية
منشورات الصناعة | ثانوي | تقارير الرواتب السنوية لشركات التوظيف والاستشارات | شرائح الرواتب P25 وP50 وP75 |  | متوسطة
الجمعيات المهنية | ثانوي | جمعيات الموارد البشرية وجمعيات القطاع | استطلاعات أجور الأعضاء |  | متوسطة
عدد المصادر الأولية
عدد المصادر الثانوية
الخانة الحمراء في "تاريخ البيانات" تعني مصدرًا لم يُحدد تاريخه بعد. بيانات الأجور تتقادم بسرعة، فلا تعتمد تقريرًا قديمًا دون تعديله بنسبة الزيادة في السوق. وتحقق من توفر التقارير الثانوية وأحدث إصداراتها من مواقع جهاتها.

## 3 الجدول الزمني
nerp.sa — المكون 3: الجدول الزمني
إعداد: نايف العنزي ¦ nerp.sa ¦ linkedin.com/in/naifm1alanazi
اكتب تاريخ بداية الخطة ومدة كل مهمة بالأيام، فتُحسب تواريخ النهاية ويظهر مخطط زمني أسبوعي تلقائيًا. وازن بين السرعة (حتى تبقى البيانات حديثة) ومنح المشاركين وقتًا كافيًا للاستجابة.
تاريخ بداية الخطة | 2026-10-18 |  | موعد التسليم
المهمة | تبدأ بعد (يوم) | المدة (يوم) | تاريخ النهاية | المسؤول | الحالة | تاريخ البداية | أ1 | أ2 | أ3 | أ4 | أ5 | أ6 | أ7 | أ8
تحديد الوظائف المستهدفة واعتماد النطاق | 0 | 5 |  | أخصائي التعويضات | منجزة
استخراج كشف الرواتب وتدقيقه | 3 | 7 |  | أخصائي التعويضات | منجزة
جمع التقارير الثانوية ومطابقة الوظائف | 7 | 10 |  | أخصائي التعويضات | قيد التنفيذ
إعداد الاستبيان واختباره على عينة صغيرة | 7 | 7 |  | أخصائي التعويضات | قيد التنفيذ
إطلاق الاستبيان واستقبال الردود | 14 | 14 |  | أخصائي التعويضات | لم تبدأ
عقد مجموعات التركيز | 21 | 7 |  | أخصائي التعويضات | لم تبدأ
تفريغ البيانات وتحليلها | 28 | 10 |  | أخصائي التعويضات | لم تبدأ
إعداد التوصيات وعرضها على الإدارة | 38 | 7 |  | أخصائي التعويضات | لم تبدأ
المخطط: البنفسجي مهمة جارية أو قادمة، والأخضر مهمة منجزة. تاريخ النهاية بالأحمر يعني أن المهمة تتجاوز موعد التسليم.

## 4 حجم العينة
nerp.sa — المكون 4: حجم العينة
إعداد: نايف العنزي ¦ nerp.sa ¦ linkedin.com/in/naifm1alanazi
الجزء الأول: لكل وظيفة اكتب عدد المصادر أو الشركات التي وجدت لها بيانات سوق. الجزء الثاني: اكتب عدد المدعوين والمستجيبين للاستبيان. العينة الصغيرة تجعل المتوسط غير ممثل، فلا تعمم نتيجتها.
الحد الأدنى لمصادر السوق لكل وظيفة | 5
الوظيفة | عدد شاغليها في المنشأة | مصادر السوق المتوفرة | الحالة | ملاحظة
أخصائي موارد بشرية | 6 | 7
محاسب | 4 | 6
مهندس شبكات | 3 | 3
مندوب مبيعات | 12 | 8
مساعد إداري | 5 | 5
مدير مبيعات | 2 | 2
عدد الوظائف
وظائف عينتها كافية
استبيان الموظفين
| عدد المدعوين | عدد المستجيبين | نسبة الاستجابة | الحالة
الاستبيان | 120 | 66
نسبة الاستجابة المستهدفة |  |  | 60%
مجموعات التركيز: 6 إلى 10 مشاركين لكل مجموعة، ومجموعة لكل فئة وظيفية رئيسية (مثل المبيعات والإداريين)، حتى يتكلم الجميع ويكون النقاش مركزًا.